## Slide 1
11

## Slide 2
11

## Slide 3
3 11

## Slide 4
11

## Slide 5
5 11

## Slide 6
2
Опалубка
Арматура
фундаменту
Риштування
2
Опалубка
Арматура
фундаменту
Риштування
Шари бетонної
суміші h=300мм
2
Опалубка
Арматура
фундаменту
Риштування
Шари бетонної
суміші h=300мм
Етапи зведення фундаменту
І етап. Установка опалубки
та армування ІІ етап. Укладка бетонної
суміші нижньої ступені
ІІІ етап. Укладка бетонної
суміші верхньої ступені
Бетонна підливка
1. До початку виконання будівельних робіт здійснити заходи
підготовчого характеру, що включають створення безпечних та
раціональних умов будівництва.
2. Для пересування людей в пазусі котловану відстань між поверхнею
відкосу й боковою поверхнею фундаментів має бути не менше 0,6 м.
3. Крутість укосу котловану становить 1/4 ( Лес м' який).
4. Автосамоскиди та інші машини й механізми встановлювати не
ближче ніж 1,0 м. від бровки природного укосу.
5. Для спускання людей у котлован та евакуації з нього передбачити
установку не менше двох драбин чи маршевих сходів.
6. Виконання земляних та бетонних робіт необхідно здійснювати
згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-2009.
7. Для влаштування залізобетонних фундаментів застосовується
дрібнощитова інвентарна опалубка типу '' Варіант'' ( Україна).
8. Армування конструкцій здійснюється з окремих стрижнів.
9. Бетонну суміш вкладати в конструкції горизонтальними шарами
товщиною 300,0 мм. без розривів, з послідовним напрямком укладки в
одну сторону.
10. Укладка бетонної суміші здійснюється способом '' кран-баддя''. Для
виконання робіт прийнято автокран КГА-50 ( СИЛАЧ Україна),
вантажопідйомністю 50 т. Баддя ємністю 1,5 м³.
11. Ущільнення бетонної суміші виконуємо глибинним вібратором ИВ 113.
12. Мінімальна міцність бетону незавантажених монолітних
конструкцій при розпалубленні фундаментів становит 70% від
проектної .
13. Забороняється виконання бетонних робіт з риштувань, площадок
під час грози, ожеледі , туману і швидкості вітру 12 м/ с. і більше.
14. Усі особи, що перебувають на будівельному майданчику,
зобов' язані носити захисні каски. сигнальні жилети.
15. Комплекс будівельних робіт виконувати згідно з вимогами ДБН
А.3.2-2-2009 '' Охорона праці і промислова безпека у будівництві ''.
Технічні показники Граничні відхилення Контроль ( метод і обсяг)
Відхилення відміток дна
виїмок від проектних при
розробці одноківшевими
екскаваторами. Оснащеними
ковшами із зубами
Для екскаваторів з
гідравлічним приводом +10 см.
Вимірювальний, точки вимірів
встановлюються випадковим
чином; число вимірювань на
прийнятій ділянці має бути
не менше 10
Відхилення ухилу
спланованої поверхні від
проектного, крім зрошуваних
земель
Не повинні перевищувати
±0,001 м, при відсутності
замкнутих знижень
Візуальний ( спостереження
за стоком атмосферних
опадів) або вимірювальний,
по сітці 50х50 м.
Монтаж арматурних сіток і
каркасів
Відповідність встановленої
арматури робочим креслен.
Перевірка за кресленнями,
огляд і контрольні заміри
Монтаж опалубки Правильність складання
блоків опалубки і їх монтажу
Огляд , заміри, перевірка
геодезичними інструментами
Укладання бетонної суміші Найбільша товщина шарів
бетонної суміші при її
укладанні повинна бути не
більше 30-40 см.
Візуальний ( спостереження)
Розпалублювання конструкційПеревірка дотримання строків
розпалублювання, відсутності
пошкоджень бетону і опалубки
Візуальний ( спостереження)
Допустимі відхилення і методи контролю
Техніко-економічні показники
м /л-зм.
Обсяг робіт 158
Виробіток на 1 робітника
Трудомісткіст
Найменування показників
Тривалість робіт
№
19
люд-зм.
3
дні
м 3
Показники
п/п виміру
1
3
5
Вказівки до виконання робіт та
вимоги безпеки праці
Найменування машин,
устаткування,
інструментів і пристроїв
Тип Марка
Гост Кіл-ть
Технічна
характеристика
1 2 3 4 5
Екскаватор
універсалбний
Одноківшевий,
гідравлічний
на гус. ходу
Komatsu
PC300 1
Обладнаний
зворотньою лопатою.
Містк. ковша 0.52м³.
Автосамоскид
Тривісний M АЗ 6501 5 Вантажопідйомність
21 т.
Кран На пневматичному
ходу, з стр. 32 м. КТА-50 1
Вантажопідйомність
50 т.
Опалубка Щитова '' Варіант'' 1
компл.
Автобетонозмішувач
Баддя Поворотна Б.Н -1.5 2 Ємність 1.5 м³.
Вібратор глибинний ИВ 113 2 Потужність 0.75 Вт.
Теодоліт Т -15
ДСТУ 10529-2016 1
Нівелір Н -10
ДСТУ 10528-2016 1
Рейка нівелірна РН -10
ДСТУ 11158:2008 2
Вишка геодезична Стандартна 3
Рулетка вимірювальна
металева
Стандартна РС -20
ДСТУ 7502:2018 3
Інструмент землекопів Комплект 2
Інструмент слюсарів Комплект 3
Інструмент арматурниківКомплект 2
Інструмент
бетонувальників
Комплект
2
Відомість потреби в машинах , механізмах ,
інструмент та інвентарі
Камаз 65115 4 Ємність 7/11,7 м³
32
0,117
Одиниці
2
Область застосування технологічної карти
Дана технологічна карта розроблена на влаштування
фундаментів під несучі конструкції кондитерської фабрики .
Використання закордонного досвіду будівельного
девелопменту при зведенні цеху кондитерської фабрики
Стадія Аркуш Аркушів
Зм. Кіл. Арк №Док. Підпис Дата
Виконав АМР
Керівник
Зав. каф.
ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Атестаційна магістерська робота
Технологічна карта на
влаштування фундаментів
Тугай О.А.
Леоненко
Консультант
КНУБА
Кафедра ОУБ
6 11
Ємельянова
Ємельянова
Г
А
Б
В
1 2 3 4 5 8
Д
4000 6000 6000 6000
40000
6000 6000 6000 6000
24000
6000
6
6000
7
6000
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА НА ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ
Схема руху крана КТА-50 при влаштуванні фундаментів
№
п.п Найменування робіт
Встановлення металевої
опалубки
Установка та в' язання
арматури окремими стрижнями
Укладання бетонної суміші
баддями за допомогою крану
Розбирання металевої
опалубки
Одиниці виміру
Обсяг робіт
Трудомісткість
Нормативна Прийнята
1
2
3
4
1м²
1т
1м³
1м²
273
4.74
158.1
273
л-зм. м-зм. л-зм. м-зм.
13.3 14
10.36 10
8.3 8
7.16 --- 8 ---
--- ---
--- ---
--- ---
Склад ланки,
машини
Слюсар будівельний
4р.-1
3р.-1
Арматурники
4р.-1
2р.-1
Бетонувальники
4р.-1
2р.-1
Слюсар будівельний
3р.-1
2р.-1
Трив. робіт, змін
Кіл. змін на добу
Трив. робіт, днів
Кількість змін
2
1
1
1
72 3.5
10 2 5
82 4
82 4
12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12
13
12
14
12
15
1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Дні
Зміни
Графік виконання робіт
Ф-1
1
Ф-1
2
Ф-1
3
Ф-1
4
Ф-1
5
Ф-1
6
Ф-1
7
Ф-1
8
Поворотній
бункер
V=1,5 м³
Камаз-65115
V=7 м³
Поворотній
бункер
Ф-1
16
Ф-1
15
Ф-1
14
Ф-1
13
Ф-1
12
Ф-1
11
Ф-1
10
Ф-1
9
2 3
6000 1375
600
1350
1000
2600 2600
1200
700 4000 1500
Кран
КТА-50
Розріз 1-1
КТА-50
Поворотній
бункер
V=1,5м³

## Slide 7
Технологічна карта на
монтаж металоконструкцій
Вказівки щодо виконання робіт
1. Технологічну послідовність монтажу конструкції споруди виконують, забезпечуючи стійкість і
геометричну незмінність змонтованих частин споруди.
2. Склад будівельних потоків:
1) монтаж колон;
2) монтаж балок, ферм, прогонів.
3. При монтажі ферм, прогонів покриття, кран МКГ -25 має обмежений сектор дії , який виключає
перетин небезпечних зон при монтажу.
4. При монтажі колон, ферм, прогонів покриття використовуються спеціальні уніфіковані
траверси.
5. Для монтажа колон, ферм, прогонів покриття використовується кран МКГ -25.
6. При проведенні монтажних робіт у нічний час, будівельний майданчик має бути освітленний
ліхтарями.
Вказівки щодо охорони праці
1. На ділянці , де проходять монтажні роботи, не допускається
проведення інших робіт і перебування сторонніх осіб .
2. При монтажу конструкцій пристрій захвату дозволяється знімати
лише після кінцевого їх закріплення.
3. Не дозволяється проведення робіт на висоті при непроглядному
тумані та швидкості вітру більше 15 м/ с.
4.В транспортних засобах, що знаходяться на завантаженні і
розвантаженні конструкцій і матеріалів двигун машин має бути
вимкнений.
5. Проведення монтажних робіт з будь-якими іншими на одній висоті
заборонено.
6. Під час перерви заборонено залишати конструкції в піднятому стані .
7. Встановлені в проектне положення конструкції повино бути
закріпленні так, щоб забезпечувалась їх стійкість і геометрична
незмінність.
8. Не допускається знаходження людей під монтуємими елементами.
9. При виготовленні бетонної суміші з використанням хімічних добавок
необхідно прийняти міри по захисту очей і шкіри від опіків.
10. Монтаж, демонтаж і ремонт бетоноводів, допускається тільки при
зменшення в ньому тиску до атмосферного.
Трудомiсткiсть монтажу
Значення
Зведенi питомi витрати грн./т
Тривалiсть монтажу змiн
люд-зм
Найменування показника
показника
Номер Одн.
Технiко-економiчнi показники
38,7
30
2 107
1
3
№ пп Найменування Марка Кількість Технічна
характеристика
№ пп Найменування Марка Кількість
Технічна
характеристика
1Кран гусеничний МКГ-25 1
2Трансформатор
сварочний СТШ-250 2
8
Площадка для
монтажника ЦНИИМТИ 20
9 Драбина ЛА-7 2
4 Теодоліт Т515К1 1
5 Нівелір Н-3 2
Потужність 15,3кВт
m=55кг.
І. Машини, обладнання, інвентар
ІІ. Інструменти, пристрої
Вантажопідйомність 5т
висота підйому - 20 м
3
7
6 Строп С2-в 2
Двовітковий;
вантажопідйомність
6.3т
Строп С4-в 4
Чотирьохвітковий;
вантажопідйомність
16т
Траверса ТР-1 4
Довжиною до 12 м
вантажопідйомність
16т
Область застосування
Дана технологічна карта розроблена для виконання монтажних
робіт з монтажу конструкцій цеху кондитерської фабрики
розмірами в осях 40,00х24,00 м з кроком колон: зовнішніх - 6м,
висотою до низу металевої рами - 10,50 м.
1
Робочі дні
Графік виконання робіт
21
2
21
3
21
4
21
5
21
6
21
7
21
8
21
9
21
10
21
11
21
12
21
13
21
14
21
15
21
16
1 2
Помостя
самопідйомні гідравлічні
МКГ-25
Lстр=20м
А Б
24000
10500 500 1600 2500
15100
Помостя
самопідйомні гідравлічні
К-1
К-1
Схема руху крана МКГ -25 при монтажі колон
Розріз 2-2
Траверса
Тр-1
А Б
МАЗ-504В/УПР-1212
Вісь руху
транспорту
Колона
К1
ДЭК-50
Вісь руху
крана
Lстр=8,0м
12000 4000 8000
24000
500 11500 1000
13000
Розріз 1-1
Схема руху крана МКГ -25 при монтажі елементів покриття
5
Висота підйому крюка, м
Вантажопідємність, т
Вантвжні характеристики
крана МКГ-25
50
2
42
46
34
38
26
30
18
22
10
14
6
913 17 23 25 29
6
10
14
18
22
26
30
34
38
L=20м
42
46
Виліт стріли, м
Допустимі відхилення від проектних
розмірів колон стальних конструкцій
№п/ п Вид відхилень Допуск
1
2
3
4
5
6
7
8
1.5 мм
3 мм
5 мм
4 мм
2 мм
2 мм
0.005в
0.01 в
Викривлення деталі
Відстань між центрами отворів
при довжині від 4.5 до 9м.
Різниця діагоналей, що
підлягають зварюванню
Довжина і ширина деталі , що
відрізана киснем вручну
Розміри між фрезерованими
поверхнями
Відхилення ліній кромок деталей
від теоретичного контуру
Перекос полиць двотаврового
елемента на стиках (в-ширина елемента )
Перекос полиць двотаврового елемента
в ніших мсіцях ( в - ширина елемента )
Г
А
Б
В
1 2 3 4 5 8
Д
4000 6000 6000 6000
40000
6000 6000 6000 6000
24000
6000
6
6000
7
6000
К1
2
К1
3
К1
4
К1
5
К1
6
К1
1
К1
7
К1
8
К1
2
К1
3
К1
4
К1
5
К1
6
К1
1
К1
7
К1
8
ст. 1 ст.2 ст.3 ст.4
ст.7
R8000
R4500
МКГ-25
Lстр=8,0м
ст.8 ст. 6 ст.5
Г
А
Б
В
1 2 3 4 5 8
Д
4000 6000 6000 6000
40000
6000 6000 6000 6000
24000
БП-1
БП-1
БП-1
БП-1
БП-1
БП-1
6000
6
6000
7
6000
БП-1
БП-1
ст. 5
МКГ-25
Lстр=8,0 м
ст.8 ст.7 ст. 6
R4500
R8000
2
2
Змiн. Кiльк. Арк. Nдок. Пiдпис Дата
Стадiя Аркуш Аркушiв
Виконав
Консультант
Керівник
Н.контроль
Зав.кафедри
КНУБА
кафедра ОУБ
7 11
Використання закордонного досвіду будівельного
девелопменту при зведенні цеху кондитерської фабрики
Атестаційна магістерська робота
Тугай О.А.
Леоненко Ю.
Ємельянова
Ємельянова
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА НА МОНТАЖ КАРКАСУ ЦЕХУ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ РОЗДІЛ
АМР

## Slide 8
2000
5430
1000
Розріз 1-1
вi сь обертання
крану
ДЕК-50
Hm= 6600
0.000
Номер потоку
Номер процесу
Обсяг робіт
Кількість
Трудомісткість
За нормою
Чол.-зм.
Маш-зм
Прийнята
Марка
Кількість
Прийнятий склад ланки
Професія, розряд
Кількість
Найменування процесу
Одиниця
виміру
Чол.-зм.
Маш-зм
Потрібні машини
і механізми
Число змін на
добу
Тривалість
робіт, зм
1 1 ел. 84 66 16,5 68 17 1
Машиніст крану 6 розр.
1,1,1,1
1
7
2 4,4 1,27 --- 1 --- --- --- 1 1
Зварювання закладних
деталей панелей стін і
колон
10м
шва 2
Електрозварювальник
ручної зварки 6
розряду
Установлення стінових
панелей
Монтажник конструкцій
(II,III, IV, V) 2
1
Технологічні розрахунки
ДЕК -50
Робочі дні
1
зміни
1
21
2
21
3
21
4
21
5
2
ст.2
2-3
720
2-1
2-2
4000
3 Цвяхи кг 120
Ліс пиляний
Антикорозійна паста
Карбіт кальція
13
7 Кисень
11
10
12
9
8
Бензин
Солідол
Гас
Газ
5
4
6
Оліфа
Електроди
м 24,0
кг 176
м
кг
кг
3
Кг
кг
130
98
270
60
кг
кг
3
кг
30
33
920
320
Болти зварочні з гайками
і огородження
Метал для монтажних пристроїв
№ Найменування
2
1
Одиниці Кіл-ть
кг
т
620
15,2
Відомість допоміжних матеріалів при
монтажі конструкцій.
Область застосування
Дана технологічна карта розроблена на процес монтажу сендвіч
панелей цеху кондитерської фабрики розмірами в осях
40,0х24,0 м з кроком колон: зовнішніх - 6м, внутрішніх - 6м.
Технологічна карта на
монтаж сендвіч панелей
Змiн. Кiльк. Арк. Nдок. Пiдпис Дата
Стадiя Аркуш Аркушiв
Виконав
Консультант
Керівник
Н.контроль
Зав.кафедри
КНУБА
кафедра ОУБ
8 11
Використання закордонного досвіду будівельного
девелопменту при зведенні цеху кондитерської фабрики
Атестаційна магістерська робота
Тугай О.А.
Леоненко Ю.
Ємельянова
Ємельянова
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА НА МОНТАЖ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ БУДІВЛІ ЦЕХУ
Г
А
Б
В
1 2 3 4 5 8
Д
4000 6000 6000 6000
40000
6000 6000 6000 6000
24000
6000
6
6000
7
6000
Монтажна
зона
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
ст.
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
1
ст. 2
ст. 3
ст. 4
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
ст. 5 ст. 6
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
ст. 7
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
ст. 8
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
ст. 9
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
ст. 10
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
ст. 11
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
Rс=7,5м
Rм=7,0м
Rзг=3,3м
Схема руху крану ДЭК-50 при монтажі стінових панелей
Кутовий стик сендвіч панелі Схема стропування
сендвіч панелей
Стикування сендвіч
панелей з колоною
3
4
1
2
№ Марка
ЦНИИМТИ
3
Т515К1
-
Теодоліт
Нівелір Н -
Найменування
Площадка для
монтажника
Драбина ЛА
1
2
Хар-ка
20
7 2
Кл.
m=55кг.
Відомість інвентаря
Трудомiсткiсть монтажу
Значення
Зведенi питомi витрати грн./т
Тривалiсть монтажу змiн
люд-зм
Найменування показника
п/п
№ Одн.
Технiко-економiчнi показники
38,7
8
2 1462
1
3
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО МОНТАЖУ І □ДОГЛЯДУ □ЗА ПАНЕЛЯМИ
1. Монтаж сендвіч-панелей можна робити в будь-яких
кліматичних умовах. Температурні обмеження монтажу панелей
пов' язані тільки з вимогами до температурних параметрів
роботи з герметизуючими матеріалами, які встановлює їх
виробник.
2. Не рекомендується здійснювати монтаж сендвіч-панелей
з мінераловатним утеплювачем в дощову погоду , так як
можливе зволоження утеплювача знижує його теплоізоляційні
властивості , а також може позначитися на зниженні несучої
здатності сендвіч-панелей.
3. Перед закінченням робочої зміни , а також перед
перервою в роботі , слід закріпити кожну панель на несучих
конструкціях тією кількістю гвинтів, яка передбачена
проектом.
4. Забороняється кріплення до панелей сходів, промислових
перегородок, арматури, технологічного або вантажопідйомного
обладнання. Будь-яке обладнання необхідно кріпити тільки до
несучих конструкцій.
5. Не допускається нанесення ударів по панелях при
монтажі , закладенні стиків і примикань.
6. При монтажі та експлуатації будівлі не допускається
порушення захисного покриття металевих листів панелі .
7. Конструкція будь-якого типу покрівлі вимагає
організації зовнішнього або внутрішнього водовідводу .
Використання антиобморожувачів на основі нагрівальних
кабелів дозволяє виключити утворення криги у водостічних
трубах і жолобах, появу бурульок на покрівлі , а також
уникнути механічного очищення покрівлі , через яке різко
знижується її термін експлуатації .
8. Очищати сніг з поверхні покрівельних сендвіч -панелей
слід акуратно, не пошкоджуючи їх покриття.
9. В процесі експлуатації конструкцій з сендвіч -панелей
необхідно проводити зовнішній огляд покриття панелей та
кріпильних елементів не менше одного разу на рік .
Складування панелей
1. Упаковані пакети з панелями треба складувати на
будмаайданчикуна заздалегідь підготовлену рівну поверхню.
2. Упакування укладаються на широкі й міцні підставки, що
забезпечують рівномірний розподіл ваги пакета на нижню
панель і захищаючі її від прогинання або ушкодження.
3. Упакування з панелями забороняється штовхати або
тягти.
4. На пакети з панелями або на незахищені панелі
забороняється укладати важкі предмети щоб уникнути
ушкодження поверхні панелей.
5. Пакети з панелями не можна складати один на одного.
Відстань між упакуваннями повинне бути не менш 100 мм.
6. При складуванні впакованих пакетів з панелями на
відкритому повітрі (не під навісом) варто захистити верхню
панель у пакеті від впливу прямих сонячних променів. У
противному випадку усунення захисної монтажної плівки буде
важко. Строк зберігання панелей з невилученою захисною
плівкою не більше трьох місяців.
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ РОЗДІЛ
АМР

## Slide 9
Будгенплан
Змiн. Кiльк. Арк. Nдок. Пiдпис Дата
Стадiя Аркуш Аркушiв
Виконав
Консультант
Керівник
Н.контроль
Зав.кафедри
БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
КНУБА
кафедра ОУБ
АМР
ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
9 11
Використання закордонного досвіду будівельного
девелопменту при зведенні цеху кондитерської фабрики
Атестаційна магістерська робота
Тугай О.А.
Леоненко Ю.
Ємельянова
Ємельянова
1
З
2
3
7000
4 6
5
7
8
10000
2500 7000 2000 6000
4000 3000 2000
6000 5000
ВП
З
З
9
10
ТС В
К
BV
BV
BV BV
BB BB
BB
BB
BB
Ввід з міської
мережі
Ввід з міської
мережі
Ввід з міської
мережі
BK BK
5000
4000 3000
4000 2000
ВТС ВТС
ВТС
ВТС
8800
4000 2000 7000 2000 7000 2000 6000
3429
9779
4100 7800
6000
10000
КW 4000
Ввід з міської
мережі
BV BV
BV
BV
BV
BV
BV BV
BV BV
BV BV BV
BB
BB BB BB
BB BB
BV
ПГ
BV
ПГ
BV
BB
BB BB
BB
BB
BB
BB
BB BB BB
BB
6000
11
12
13
14
4000 5000
13000 10000
4000 5000
БУДГЕНПЛАН
Заходи з охорони праці
1. До початку робіт крану виконати підготовчі роботи : ущільнити грунт зворотної засипки пазух фундаментів ;
грунт ущільнувати шарами однакової товщини ; товщину розрівнюваних шарів визначити в залежності від
умов виконання робіт .
2. Монтажний майданчик виконати з поперечним ухилом 2 в бік від будівлі для відведення атмосферних вод у
кювет.
3. По всій довжині руху крана укласти дорожні з/б плити, або виконати щебеневу піготовку-20см.
4. При виконанні робіт дотримуватися правил по ОП, які викладені в ДБН А.3.2-2-2009.
5. При виконані робіт користуватися технологічними картами.
6. Наказом по організації назначити осіб, які відповідають за безпечне виконання робіт та пожежної безпеки.
7. Монтажну зону складування огородити інв. тимчасовим огородженням висотою 1.2м. у відповідності до ДБН,
вивесити необхідні знаки техніки безпеки.
8. Відстань від поворотної частини крана до штабелей грузів, будівлі та інших предметів повинно бути не менш
ніж 1м.
9. Водій під час розвантаження транспорту повинен вийти з небеспечної зони.
10. Усіх працюючих забезпечити індивідуальними та колективними засобами захисту.
11. При виконанні такелажних робіт користуватися комплектом вантажозахватних пристроїв, які відповідають
типу конструкцій та вазі вантажу.
12. Перед підьйомом вантажу перевірити технічний стан вантажозахватних пристроїв, монтажних петель на
конструкціях та надійність строповки.
13. На будмайданчик забороняється приймати з/б вироби з відсутніми на них марки, ваги, паспорта.
14. Виробнича тара повинна бути випробувана, маркированна та зареєстрована у журналі.
15. До строповки допускаються особи які мають посвітчення такелажника.
16. Усі такелажники повинні працювати у рукавицях, касках та жилетах яскраво червоного кольору або з
червоними пов"язками.
17. Такелажник після захвату вантажу повинен відійти на безпечну відстань та спостерігати, щоб вантаж не
переміщувався над людьми та не міг за що небудь зачепитися.
18. Подачу вантажів виконувати у направленні яке виключає переміщення їх над робочими місцями та
захватками, на яких ведуться роботи.
19. Відповідному ІТР за безпечне переміщення вантажів кожен день перед початком робіт оглядує місто та
умови виконання робіт. Результати огляду фіксувати у журналі в наступному порядку: "Встановлення крана
та умови виконання робіт, надыйнысть стропа перевірив, на вказаному мною місці дозволяю. Підпис".
20. У битових приміщеннях забезпечити санітарно-гігієнично умови, наявність аптечки з медикаментами першої
медичної допомоги.
21. Забезпечити наявність телефонного зв"язку у прорабській.
22. Наявність людей у зоні роботи крану забороняється, за винятком робочих, які зайняті на робочих місцях.
№ Найменування
п/п
Диспечерська
Гардеробна чоловіча
Склад збірних конструкцій
Гардеробна жіноча
Душова чоловіча
1
Кіл. Розмір
в плані
Тип споруди
або майданчика
Прохідна 3 х 5
1 3 х 7
4х8,5
1
1
Контейнер
1х2
1
1
1
1
1х2
1
1
1
2
3
4
10
9
7
5
6
8Медичний пункт 1
11
Збірно-розбірна
Туалет жіночий
Туалет чоловічий
Збірно-розбірна
Їдальня
Експлікація тичасових будівель та споруд
Умовні позначення
Тимчасові дороги з щебню товщиною 20см
Захисне охоронне огородження
Інвентарне огородження в небезпечній зоні
Козирок над проходом робітників
В Водопровід
ТС Телефонна мережа
KW Високовольтна електромережа
BB Тимчасовий водопровід
BV Тимчасова низьковольтна електромережа
ВКW Тимчасова високовольтна електромережа
Ворота
Пожежний щит
Водопровідний колодязь
Пожежний гідрант
Водозабірний кран
Розподільна шафа
Трансформаторна підстанція
Охоронне освітлення
Освітлення монтажної зони
ВТС Тимчасовий телефонний зв
Межа, за яку заборонено переміщувати
кр. ст.
1
Крайня робоча стоянка крана
ВП Бочки з водою та піском
ЗЗвуковий сигнал
Місце знаходження сигнальника
габарити вантажу і гака.
3х7,5
3х7,5
3х6
2х4
2.7х6,6
Душова жіноча
4,5х22
12 4х12
13
14
15
1
1
1
1
6х9
4,5х3,8
4х6
Склад рулонних матеріалів
Контейнер
Контейнер
Контейнер
Контейнер
Контейнер
Контейнер
Контейнер
Відкритий
Закритий
Склад фарби Відкритий
Склад утеплювача Відкритий
Мийка коліс Відкритий
Пн
Пд
З
С
ПнЗ
ПдС
ПдЗ
ПнС
М 1:200
6000
6101
5000 6000 4000
5000
R12000
R12000
R18000
3000 2830
6595 3000 2162
25000 6000 5000
6000
2000
4200 4100 2000 2675
BB
BV
BB
BV
BB BV BB
R18000
BKW
9000
15
6000
Напрямок руху крана при монтажі
стінових панелей
Напрямок руху крана при монтажі
стінових панелей
X
Y
0,000
0,000
X=73,00
Y=55,00
X
Y
50,000
0,000
X
Y
100,000
0,000
X
Y
0,00
50,00
X=73,000
Y=31,000
X=33,00
Y=55,00
104,00
105,00
106,00
103,00
104,50
104,00
X=33,00
Y=31,00
Г
А
Б
В
1 2 3 4 5 8
Е
4000 6000 6000 6000
40000
6000 6000 6000 6000
24000
БП-1
БП-1
БП-1
БП-1
БП-1
БП-1
6000
6
6000
7
6000
БП-1
БП-1
2000
5000 5000
R12000
R18000
R12000
6000 2000
5000 6000 6000 5000
6000 5000
8515 4980
6000 41900 5200 3000
24700 7550 4510
5000 6000 13500 24700 12000
5000 6000 15055 10205
5000 6000 11840 6000 12000 6000 14420 6000 5000
в будинок, що будується

## Slide 10
30.Масляне фарбування воріт 100м2 0,65 18,525 2 1 8 Маляр5-5,4р
29
21
Обсяг робіт
18.Влаштування покрівлі
20.Ущільнення грунту гравієм
21.Влаштування бетонних підлог
22.Влаштування віконних блоків
23.Влаштування дверних блоків
24.Штукатурка стін
25.Скління віконних прорізів
26.Водоемульсійне фарбування стін
27.Масляне фарбування стін
29.Масляне фарбування дверей
31.Санітарнотехнічні
32.Електромонтажні
33.Благоустрій
III. Спеціальні роботи
%
%
%
%
7.Зворотня засипка грунту бульдозером
8.Зворотня засипка грунту вручну
9.Монтаж колон
15.Монтаж сендвіч-панелей
16.Влаштування воріт
13.Монтаж прогонів
Облицювальний цикл
II. Наземна частина
100м2
Найменування робіт
1.Зрізання рослинного шару грунту
2.Розробка грунту екскаватором
3.Ручна доборка грунту
5.Влаштування фундаментів
I. Нульовий цикл
1000м3
100м3
1000м3
100м3
Од. вим
3,88 21,607
0,87 3,888
14,389
57,536
28,133
4,693
227,520
29,421
31,746
63,884
24,14
5,13
18,22
5,92
14,95
13,74
1,55
0,36
Бульдозер
0,46 4,308
10,134
9,7
45,675
0,04
14
6,7
10,441
1,289
15,698
0,16 1,013
3,94
1,292
1,163
Стекольщик6-4,2р
Маляр20-5,4р
Маляр5-5,4р
Маляр15-5,4р
Маляр20-5,4р
Плотник5-4,2р
Покрівельник4-5,3р
Штукатур20-4,3,2р
Плотник5-4,2р
Монтажник1-4р
Гідроізолір.4-4р
Землекоп5-1р
Машиніст1-5р
Необхідні машини
Назва
Затрати
праці
люд/зм
1,981
7,651
8,457
75,240
0,216 15,065
0,415
0,556
2,41
1,856
Кіл-ть
Экскаватор
Экскаватор
Число робочих
Тривалість
Число
маш/зм
число
робіт
(зм)
змін
Бетонщик10-4,2р
Машиніст1-5р
Машиніст1-5р
Землекоп5-1р
Склад
бригад
в зміну
травень
18
14
11 12 15 16 17
11 12 13 17
19 22 23
15 16
24 25 26
18 19 20 78
16
49
16
35
червень
28
30 31 1
22 23 24
25 6 7
25 26 27
89 12
29 30 31
13 14 15
32 33 34
27
39 42
19 20 21
36 37 38
22 23 26
40 41
3
46
28 29 30
43 44 45
45 6
47 48
27
липень
12
53
710 11
50 51 52
13 14 17
54 55 56
21
60
18 19 20
57 58 59
24 25 26
61 62 63
серпень
71
7
67
28 31 1
64 65 66
23 4
68 69 70 74
89 10
72 73
11 14 15
75 76 77
5
92
17 18
79 80
31 1 4
91
вересень
99
11 14
96
67 8
93 94 95
12 13
97 98
15 18 19
102
28.Масляне фарбування вікон
34.Здача обєкту в експлуатацію
6.Гідроізоляція
4.Влаштування бетонної підготовки
21 22 23 24 25 28 29 30
Екскаватор
Кран
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 100 101
Бульдозер
М/к конструкції
Бетон
Фарба
0,737
1,926
0,51
0,263
0,960
1,289
0,522
8,693
0,538
4,184
1,18
100м3
1000м3
100м3
2
2
1
1
2
1
8
5
1
2
1
2
1
2
2
2
5
5
2
1
5
4
5
1
Бетонщик5-4,2р
100шт
100шт
т
100м2
100шт
16 1 4
16 1 10
3 1 6
2 1 5
5 2 5
100м2
100м2
100м2
100м2
100м2
100м2
100м2
100м2
100м2
100м2
3 1 5
6 2 5
3 2 5
1 1 5
8 2 15
3 2 5
2 2 8
42 8
3 1 8
1 1 4
Землекоп5-1р
Бетонщик5-4,2р
114
114
143
42
8
8
10
3
8 1 15
8 1 15
15 1 10
9 1 5
Монтажник5-5р
Монтажник5-5р
Монтажник5-5р
12 3 4 5 6 7 8 9 10
12 3 4 5 8 9 10
29
21
травень
18
14
11 12 15 16 17
11 12 13 17
19 22 23
15 16
24 25 26
18 19 20 78
16
49
16
35
червень
28
30 31 1
22 23 24
25 6 7
25 26 27
89 12
29 30 31
13 14 15
32 33 34
27
39 42
19 20 21
36 37 38
22 23 26
40 41
3
46
28 29 30
43 44 45
45 6
47 48
27
липень
12
53
710 11
50 51 52
13 14 17
54 55 56
21
60
18 19 20
57 58 59
24 25 26
61 62 63
серпень
71
7
67
28 31 1
64 65 66
23 4
68 69 70 74
89 10
72 73
11 14 15
75 76 77
5
92
17 18
79 80
31 1 4
91
вересень
99
11 14
96
67 8
93 94 95
12 13
97 98
15 18 19
102
21 22 23 24 25 28 29 30
12 3 4 5 6 7 8 9 10 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 100 101
12 3 4 5 8 9 10
Найменування
машин та механізмів
29
21
травень
18
14
11 12 15 16 17
11 12 13 17
19 22 23
15 16
24 25 26
18 19 20 78
16
49
16
35
червень
28
30 31 1
22 23 24
25 6 7
25 26 27
89 12
29 30 31
13 14 15
32 33 34
27
39 42
19 20 21
36 37 38
22 23 26
40 41
3
46
28 29 30
43 44 45
45 6
47 48
27
липень
12
53
710 11
50 51 52
13 14 17
54 55 56
21
60
18 19 20
57 58 59
24 25 26
61 62 63
серпень
71
7
67
28 31 1
64 65 66
23 4
68 69 70 74
89 10
72 73
11 14 15
75 76 77
5
92
17 18
79 80
31 1 4
91
вересень
99
11 14
96
67 8
93 94 95
12 13
97 98
15 18 19
102
21 22 23 24 25 28 29 30
12 3 4 5 6 7 8 9 10 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 100 101
12 3 4 5 8 9 10
Найменування
конструкцій
Найменування
показника
Одиниці
виміру Значення
Кошторисна вартість
будівництва
млн.грн.
Трудомісткість будівельно-
монтажних робіт люд.-зм.
Витрати часу монтажних
кранів маш.-год.
Кошторисна заробітня
платня млн.грн.
Нормативна тривалість
будівництва місяці
Тривалість будівництва
за календарним планом
ТЕХНІКО -ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ
6,0
місяці 4,5
Кран
МКГ-25
Кран
МКГ-25
Кран
МКГ-25
Кран
МКГ-25
МКГ-25
Машиніст
Бетонщик
Монтажник
29
21
травень
18
14
11 12 15 16 17
11 12 13 17
19 22 23
15 16
24 25 26
18 19 20 78
16
49
16
35
червень
28
30 31 1
22 23 24
25 6 7
25 26 27
89 12
29 30 31
13 14 15
32 33 34
27
39 42
19 20 21
36 37 38
22 23 26
40 41
3
46
28 29 30
43 44 45
45 6
47 48
27
липень
12
53
710 11
50 51 52
13 14 17
54 55 56
21
60
18 19 20
57 58 59
24 25 26
61 62 63
серпень
71
7
67
28 31 1
64 65 66
23 4
68 69 70 74
89 10
72 73
11 14 15
75 76 77
5
92
17 18
79 80
31 1 4
91
вересень
99
11 14
96
67 8
93 94 95
12 13
97 98
15 18 19
102
21 22 23 24 25 28 29 30
12 3 4 5 6 7 8 9 10 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 100 101
12 3 4 5 8 9 10
Найменування
машин та механізмів
Покрівельник
Тесляр
Штукатур
Маляр
КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ОБ’ЄКТУ
ГРАФІК ПОСТАВКИ НА ОБ’ЄКТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ВИРОБІВ, МАТЕРІАЛІВ ТА УСТАТКУВАННЯ
ГРАФІК РУХУ РОБОЧИХ КАДРІВ ПО ОБ’ЄКТУ
ГРАФІК РУХУ ОСНОВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН
10.Монтаж балок покриття 100шт 0,08 1,34 Кран 0,43 16 1 4 Монтажник5-5р
МКГ-25
Сендвіч-панелі
12.Монтаж перегородок і внутнішніх стін 100м2 3,94 10,441 Кран 4,275 8 1 5
МКГ-25
Монтажник5-5р
Календарний графік
виконання робіт по об ’ єкту
Змiн. Кiльк. Арк. Nдок. Пiдпис Дата
Стадiя Аркуш Аркушiв
Виконав
Консультант
Керівник
Н.контроль
Зав.кафедри
БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
КНУБА
кафедра ОУБ
АМР
ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
10 11
Використання закордонного досвіду будівельного
девелопменту при зведенні цеху кондитерської фабрики
Атестаційна магістерська робота
Тугай О.А.
Леоненко Ю.
Ємельянова
Ємельянова
13,4
4637
360
4,4

## Slide 11
Підготовчі роботи
Здача об'єкту
Цех №1
Цех №2
Цех №3
Зовнішні санітарно-
технічні мережі
Зовнішні електро-
монтажні мережі
Цех №4
Об'єкти
транспортного
господарювання
1 2
5
00
4
3
Загальномайданчикові 43
підготовчі роботи
10
20
6-12-1
Підготовчі роботи
27
22 22
28
166 166
32
42
111
22
374
374
00
52
0
311 0
СІТЬОВИЙ ГРАФІК БУДІВНИЦТВА КОНДИТЕРСЬКОЇ ФАБРИКИ
310 0
317 317
7
8
10
13-12-1
Підземні роботи
Санітарно-технічні
роботи
Електротехнічні
роботи
Влаштування
покрівлі
7-24-1
9-12-2
7-24-1
88
95
97
233
322
322
52 0
107 0
106
82 0
6
41 162 47-19-2
Зведення надземної
частини
52 0
20
Монтаж технологічного
обладнання
11-8-1 52 0 99 322
107 55
0
9
95 322
106 54
82 30
104 0
21
99 374
22
Оздоблювальні
роботи
19-61-1 109 0 96 395 106 54
Пуско-налагоджувальні
роботи
19-7-1 104 52
23
120 164
Влаштування
підлог
21-56-1 0 0
Здача
обєкта
252 52
318 183
308 173
13
24
26
13-8-2
Підземні
роботи
Санітарно-технічні
роботи
Електротехнічні
роботи
Влаштування
покрівлі
8-15-1
9-12-2
8-19-1
88
95
97
274
329
329
83 0
107 0
107
83 0
12
41 191 47-12-2
Зведення надземної
частини
83 0
27
Монтаж технологічного
обладнання
11-5-1 83 0 99 143
107 24
0
9
95 329
107 24
83 0
135 0
35
99 145
36
Оздоблювальні
роботи
19-39-1 46 0 118 164 46 2
Пусконалагоджувальніроботи
19-7-1 46 52
37
120 164
Влаштування
підлог
21-36-1 45 0
Здача обєкта
245 45
11
6-8-1 28 142
Підготовчі
роботи
83 0
16
28
30
13-8-2
Підземні роботи
Монтаж технологічного обладнання
Санітарно-технічні
роботи
Електротехнічні
роботи
8-8-1
8-6-1
9-2-1
87
96
95
220
143
143
00
46 0
48
48 0
15
40 123 47-5-2
Зведення надземной
части
00
31
Влаштування покрівлі
11-7-2 45 0 98 143
47 2
0
29
95 143 48 3
48 3
47 0
38
98 145
39
Оздоблювальні
роботи
19-16-1 102 0 117 395 102 17
Пуско-налагоджувальні роботи
19-2-1 47 2
42
119 164
Влаштування підлог
21-15-1 45 0
Здача обєкта
14 2 45 0
5-3-1 27 60
Підготовчі роботи
00
13
26
13-3-2
Підземні роботи
Санитарно-технічні
роботи
Електротехнічні роботи
8-5-1
8-6-1
134
142
143
329
34 0 1
40
18
87 87 47-5-2
Зведення надземної
частини
00
Влаштування покрівлі 27
9-5-2 0 0 143 143
0
32
142 357 1 1
4 4
40
Оздоблювальні
роботи
19-12-1 2 0 162 164 2 0
Пусконалагоджувальні
роботи
37
164 164
Влаштування підлог
21-15-1 0 0
Здача обєкта
2 0 0
17
40 74
5-2-1
Підготовчі
роботи
34 0
327 193
317 200
327 193
317 200
0
0
00
Здача комплекса
об'єктів
3 0 0
44
169 169
Змiн. Кiльк. Арк. Nдок. Пiдпис Дата
Стадiя Аркуш Аркушiв
Виконав
Консультант
Керівник
Н.контроль
Зав.кафедри
Атестаційна робота магістра
Сітьовий графік будівництва КНУБА
кондитерської фабрики кафедра ОУБ
Леоненко НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ РОЗДІЛ 11
Ємельянова
Тугай О.А.
АМР
Використання закордонного досвіду будівельного
девелопменту при зведенні кондитерської фабрики
Ємельянова 11